[-], le [-]

[MOA]

À l’attention de Monsieur Le Chef de Projet

| N/Réf. : | [-] |
| --- | --- |
| Affaire : | [-] Marché n° [-] |
| Objet : | Formalisation d’une instruction verbale |

Monsieur Le Chef de Projet,

Lors de la [-], en date du [-], nous avons reçu l’instruction de procéder à [-].

*********************************

[1er cas]

Cependant, nous constatons que les travaux sollicités ne font pas partie des travaux initiaux objet du Marché. En effet, ils constituent une augmentation significative des quantités des tâches de [-], et entraineront une modification du montant du Marché.

En conséquence, ce changement doit faire l’objet d’une formalisation à travers un document susceptible de modifier des dispositions du Marché. Nous sollicitons la délivrance d’un ordre de service relatif aux directives reçues.

[2nd cas]

Cependant, nous constatons que la nature des travaux demandés est différente des tâches du Contrat. De plus, le Marché ne prévoit pas de prix pour la réalisation des activités souhaitées.

À cet effet, le Marché dispose que : (i) Art 1.1 CCAG Définitions : l’Ordre de Service est le mode de transmission à l’Entrepreneur d’une instruction ; (ii) Art 15 du CCAG : Les travaux pour lesquels le Marché ne prévoit pas d’ordre de prix pourront être demandés à l’Entrepreneur à travers un Ordre de Service.

*********************************

Actuellement, nous nous préparons à la mise en œuvre des travaux afférents à votre demande. Le démarrage est travaux est prévus pour le [-]. Cependant, l’Entrepreneur ne saurait démarrer les travaux sur le site sans l’actualisation de nos engagements (notification de l’ordre de service).

En outre, nous attirons votre attention sur les délais nécessaires à la réalisation de cette activité (durée supplémentaire estimée [-] mois). Nous vous saurions gré de prendre en compte la notification ce délai supplémentaire dans l’OS à recevoir.

Vous remerciant à l’avance pour votre prompte réaction, nous vous prions d’agréer Monsieur le Chef de Mission, nos salutations distinguées.

[-]

Directeur de Projet

Copie : Chef de Mission MOE